## 下周工作计划
日期 | 星期 | 时间段 | 任务内容 | 项目分类 | 优先级 | 状态 | 负责人 | 预计时长 | 备注
2026-03-23 | 周一 | 上午(9:00-12:00) | 审查上周工作完成情况 | 计划制定 | 高 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-23 | 周一 | 上午(9:00-12:00) | 制定本周详细工作计划 | 计划制定 | 高 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-23 | 周一 | 上午(9:00-12:00) | 检查OpenClaw系统状态 | 系统维护 | 高 | 待办 | 一拳先生 | 0.5小时
2026-03-23 | 周一 | 上午(9:00-12:00) | 运行完整系统诊断 | 系统维护 | 中 | 待办 | 一拳先生 | 0.5小时
2026-03-23 | 周一 | 下午(14:00-18:00) | L-Intelligence项目进展检查 | 项目开发 | 高 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-23 | 周一 | 下午(14:00-18:00) | 股票监控系统数据更新 | 项目开发 | 高 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-23 | 周一 | 下午(14:00-18:00) | 整理技术文档 | 文档管理 | 中 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-23 | 周一 | 下午(14:00-18:00) | 备份重要数据 | 数据管理 | 高 | 待办 | 一拳先生 | 0.5小时
2026-03-24 | 周二 | 上午(9:00-12:00) | 优化OpenClaw心跳检查系统 | 系统优化 | 高 | 待办 | 一拳先生 | 1.5小时
2026-03-24 | 周二 | 上午(9:00-12:00) | 配置AI图像生成环境 | 技术配置 | 中 | 待办 | 用户 | 1小时 | 可选任务
2026-03-24 | 周二 | 上午(9:00-12:00) | 测试系统稳定性 | 系统测试 | 中 | 待办 | 一拳先生 | 0.5小时
2026-03-24 | 周二 | 下午(14:00-18:00) | 微信插件问题解决方案研究 | 问题解决 | 高 | 待办 | 一拳先生 | 1小时
2026-03-24 | 周二 | 下午(14:00-18:00) | 多平台通信渠道优化 | 系统优化 | 中 | 待办 | 一拳先生 | 1小时
2026-03-24 | 周二 | 下午(14:00-18:00) | 编写技术问题总结报告 | 文档管理 | 中 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-25 | 周三 | 上午(9:00-12:00) | L-Intelligence项目功能开发 | 项目开发 | 高 | 待办 | 用户 | 2小时
2026-03-25 | 周三 | 上午(9:00-12:00) | 图像生成模块测试 | 项目测试 | 高 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-25 | 周三 | 上午(9:00-12:00) | 代码优化与重构 | 代码优化 | 中 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-25 | 周三 | 下午(14:00-18:00) | 股票监控系统功能增强 | 项目开发 | 高 | 待办 | 用户 | 1.5小时
2026-03-25 | 周三 | 下午(14:00-18:00) | 数据分析算法优化 | 算法优化 | 中 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-25 | 周三 | 下午(14:00-18:00) | 项目文档更新 | 文档管理 | 中 | 待办 | 用户 | 0.5小时
2026-03-26 | 周四 | 上午(9:00-12:00) | AI技术学习（图像生成/自然语言处理） | 学习提升 | 中 | 待办 | 用户 | 2小时
2026-03-26 | 周四 | 上午(9:00-12:00) | 研究新的自动化工具 | 技术研究 | 中 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-26 | 周四 | 上午(9:00-12:00) | 技术博客阅读 | 学习提升 | 低 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-26 | 周四 | 下午(14:00-18:00) | 实践项目：尝试新的AI应用 | 实践练习 | 中 | 待办 | 用户 | 2小时
2026-03-26 | 周四 | 下午(14:00-18:00) | 技能练习与实验 | 实践练习 | 中 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-26 | 周四 | 下午(14:00-18:00) | 学习笔记整理 | 文档管理 | 中 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-27 | 周五 | 上午(9:00-12:00) | 本周工作成果总结 | 总结复盘 | 高 | 待办 | 用户 | 1.5小时
2026-03-27 | 周五 | 上午(9:00-12:00) | 问题与解决方案记录 | 文档管理 | 高 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-27 | 周五 | 上午(9:00-12:00) | 下周初步规划 | 计划制定 | 中 | 待办 | 用户 | 0.5小时
2026-03-27 | 周五 | 下午(14:00-18:00) | 系统维护与清理 | 系统维护 | 中 | 待办 | 一拳先生 | 1小时
2026-03-27 | 周五 | 下午(14:00-18:00) | 数据备份与归档 | 数据管理 | 高 | 待办 | 一拳先生 | 1小时
2026-03-27 | 周五 | 下午(14:00-18:00) | 工作环境整理 | 环境管理 | 低 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-28 | 周六 | 灵活安排 | 技术兴趣项目探索 | 兴趣探索 | 低 | 待办 | 用户 | 2小时 | 自由安排
2026-03-28 | 周六 | 灵活安排 | 创意想法实践 | 创意实践 | 低 | 待办 | 用户 | 2小时 | 自由安排
2026-03-28 | 周六 | 灵活安排 | 休息与放松 | 休息调整 | 低 | 待办 | 用户 | 全天 | 重要
2026-03-29 | 周日 | 灵活安排 | 下周准备工作 | 计划准备 | 中 | 待办 | 用户 | 1小时
2026-03-29 | 周日 | 灵活安排 | 个人事务处理 | 个人事务 | 中 | 待办 | 用户 | 2小时
2026-03-29 | 周日 | 灵活安排 | 休息调整 | 休息调整 | 低 | 待办 | 用户 | 全天 | 重要
汇总统计
总任务数 | 38
高优先级任务 | 14
中优先级任务 | 18
低优先级任务 | 6